## Sheet1
| 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02
공통 - 기획(erd, ui senario), 환경구축, GIT
Client Setting
Android - Lattepanda TCP/IP
Android - SpringMVC HTTP
Administer Web Page
Server Setting
Administer Web Page
IoT Setting
Arduino Sensor Activate
Arduino - Lattepanda Interactive
Lattepanda - Android TCP/IP
Controller Area Network (CAN)
Big Data Setting

## Sheet2
| USER | phone | DRIVER | tablet | lattepanda | arduino | sensor | can | SERVER | DB | LOG | HADOOP | HIVE | R | Administer
앱실행 | 1) 앱실행 | 3) 버스 정보(좌석, 실시간 버스 정보 추천 정보) 전송 | [6 empty] | 2) 버스 정보 전송
탑승 인식 | 1)버스 탑승 |  |  | 5) 서버로 데이터 전송 | 4) tablet으로 전송 | 3) LP로 데이터 전송 | 2) 탑승 인식 |  | 6) data 수집 / 혼잡도 상태 업데이트 | 7) update | [5 empty] | issue1. 승객 카운트 업데이트 정책
착석 인식 | 1)자리 착석 | 10) 좌석 상태확인 | 10) 좌석 상태확인 | 5) 서버로 데이터 전송 9) view 업데이트 | 4) tablet으로 전송 | 3) LP로 데이터 전송 | 2) 착석 인식 |  | 6) data 수집 8) update된 데이터를 client로 전송 | 7) update | [5 empty] | issue2. 좌석 상태 업데이트 정책( HTTP? or TCP/IP?)
온도 제어 |  | 1) 온도 변경 요청 | 4) 온도 변경 | 3) 온도 변경 메시지 수신 4) 온도 변경 명령 데이터 송신 | 5) 온도 변경 데이터 수신 |  |  | 6) 온도 제어 | 2) 온도 변경 요청 접수 및 메시지 송신
벨 |  | 1) 하차 벨 기능 |  |  | 2) 하차 요청 데이터 수신 |  |  | 3) 벨 울림
관리자
실시간 버스 혼잡도
실시간 데시보드
고객의 소리
]